## Affiliate_Mobiphone
Fronend
Tên trang | Chức năng | Mô tả | Phát triển code và thiết kế (manday) | Test (manday) | Số nhân lực
Trang chủ | Giao diện trang chủ |  | 4 | 2 | 2
| Region Menu |  | 2
| Region Slide |  | 2
| Region Kiếm tiền Affliate |  | 2
| RegionTin tức |  | 2
| Chức năng login, đăng kí |  | 2
Trang bán hàng | Bán Sim sô | Chọn sim -> thông tin cá nhân -> nhập thông tin thanh toán -> thanh toán | 3 | 1
| Gói cước | List danh sách gói cước Chọn gói Cước theo Category B2: chọn gói cước B3: nhập số điện thoại Dk B4: thanh toán B5: thanh toán thành công thì chuyển đổi gói trực tiếp cho sim | 3 | 1
| Nạp thẻ | B1: Chọn thẻ B2: Chọn số B3: Thanh toán online B4: thành công thì nạp thẻ cho số Đt đã đăng kí | 4 | 2
| Gói cước roainming | B1: nhập thông tin số điện thoại, địa chỉ B2: chọn gói cước B3: Nhập OTP xác thực B4: Trừ tiền tài khoản và cập nhật gói cước thành công | 3 | 1
| Chuyển đổi thuê bao trả sau | B1: nhập thông tin số điện thoại, địa chỉ B2: chọn gói cước B3: Nhập OTP xác thực B4: Trừ tiền tài khoản và cập nhật gói cước thành công | 3 | 1
| Internet Truyền hình | B1: CHọn gói cước B2: Thông tin khách hàng B3: Thành toán B4: Thành công lưu DB | 3 | 1
Trang đăng kí bán hàng | Đăng ký thành viên Affiliate | B1: Nhập thông tin địa chỉ, sổ cmt chụp 2 mặt B2: đăng kí thành công gửi mã Affiliate | 3 | 1
| Đăng kí chiến dịch | Hệ thống sinh cho Thành viên ++link chiến dịch đã đăng ký ++Hoặc lấy mã nhúng banner để đăng ký trên website, blog... | 2 | 1
|  | Tổng số công fronend | 38 | 11
Backend
Tên trang | Chức năng | Mô tả | Phát triển code và thiết kế (manday) | Test (manday) | Số nhân lực
Xem thông tin hoa hồng | Cho phép người dùng xem thông tin sản phẩm đã bán Sản phẩm người dùng đã xem Số hoa hồng được hưởng |  | 5 | 1 | 2
Quản lý Use thường |  |  | 3 | 1
Quản lý User Affiiate | Duyệt User |  | 3 | 1
| Xem hoa hồng của từng user |  | 5 | 1
Tạo quản lý chiến dịch quảng cáo | Tạo chiến dịch Sửa chiến dịch | Tạo link quảng cáo, fanpage | 5 | 1
Quản lý tin tức |  |  | 5 | 1
Quản lý đơn hàng |  |  | 8 | 1
Quản lý chuyên mục |  |  | 2 | 1
Quản lý sản phẩm |  |  | 6 | 1
Quản lý Thanh toán |  |  | 5 | 1
|  | Tổng số công backend | 47 | 10
|  | Tổng số công cả backend và fronend | 85 | 21 | 106
|  | Đơn giá |  |  | 1200000
|  | Tổng số tiền |  |  | 127200000
Nhân sự 4 người làm trong vòng 1 tháng 15 ngày bàn giao và mất khoảng 15 ngày hỗ trợ