## Affiliate_Mobiphone
Fronend
Tên trang | Chức năng | Mô tả | Phát triển code và thiết kế (manday) | Test (manday) | Số nhân lực
Trang chủ | Giao diện trang chủ |  | 4 | 3 | 2
| Giỏ hàng |  | 2
| Chức năng login, đăng kí |  | 2
| Đánh giá sản phẩm |  | 2
| Tin tức |  | 2
| Thống kê lượt xem |  | 1
| Banner quản cáo |  | 1
| live chat, hot live,liên kết MXH |  | 2
Trang bán hàng | Bán Sim sô | Chọn sim -> thông tin cá nhân -> nhập thông tin thanh toán -> thanh toán | 2 | 1
| Gói cước | List danh sách gói cước Chọn gói Cước theo Category B2: chọn gói cước B3: nhập số điện thoại Dk B4: thanh toán B5: thanh toán thành công thì chuyển đổi gói trực tiếp cho sim | 2 | 1
| Nạp thẻ | B1: Chọn thẻ B2: Chọn số B3: Thanh toán online B4: thành công thì nạp thẻ cho số Đt đã đăng kí | 2 | 1
| Gói cước roainming | B1: nhập thông tin số điện thoại, địa chỉ B2: chọn gói cước B3: Nhập OTP xác thực B4: Trừ tiền tài khoản và cập nhật gói cước thành công | 2 | 1
| Chuyển đổi thuê bao trả sau | B1: nhập thông tin số điện thoại, địa chỉ B2: chọn gói cước B3: Nhập OTP xác thực B4: Trừ tiền tài khoản và cập nhật gói cước thành công | 2 | 1
| Internet Truyền hình | B1: CHọn gói cước B2: Thông tin khách hàng B3: Thành toán B4: Thành công lưu DB | 2 | 1
Trang đăng kí bán hàng | Đăng ký thành viên Affiliate | B1: Nhập thông tin địa chỉ, sổ cmt chụp 2 mặt B2: đăng kí thành công gửi mã Affiliate | 3 | 1
| Đăng kí chiến dịch | Hệ thống sinh cho Thành viên ++link chiến dịch đã đăng ký ++Hoặc lấy mã nhúng banner để đăng ký trên website, blog... | 2 | 1
|  | Tổng số công fronend | 33 | 11
Backend
Tên trang | Chức năng | Mô tả | Phát triển code và thiết kế (manday) | Test (manday) | Số nhân lực
Xem thông tin hoa hồng | Cho phép người dùng xem thông tin sản phẩm đã bán Sản phẩm người dùng đã xem Số hoa hồng được hưởng |  | 3 | 1 | 2
Quản lý Use thường |  |  | 2 | 1
Quản lý User Affiiate | Duyệt User |  | 3 | 1
| Xem hoa hồng của từng user |  | 5 | 1
Tạo quản lý chiến dịch quảng cáo | Tạo chiến dịch Sửa chiến dịch | Tạo link quảng cáo, fanpage | 5 | 1
Quản lý tin tức | Tạo tin tức chung |  | 4
Quản lý đơn hàng | Quản lý đơn hàng, theo dõi đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng với vận chuyển |  | 4 | 1
Quản lý chuyên mục | Tạo chuyên mục tin tức, sản phẩm |  | 2 | 1
Quản lý sản phẩm | Theo dõi đơn hàng thông qua vận chuyển, cập nhật trạng thái đơn hàng |  | 4 | 1
Quản lý Thanh toán | Đối soát dữ liệu giữ GE và cổng TT |  | 5 | 1
| Đối soát dữ liệu giữa GE và Mobile phone |  | 2 | 1
| Đối soát dữ liệu giữa GE và CTV |  | 2 | 1
| API Gateway và Mobiphone |  | 2
| API Gateway và Payment |  | 2
Quản lý đăng bài Facebook và Zalo | Share sản phẩm và bài viết qua mạng xã hội |  | 1
Quản lý Quảng cáo | Thưc hiện quảng cáo qua kênh, chạy chiến dch quảng cáo trực tiếp, thông kê chi phí và hiệu quả quảng cáo theo từng chiến dịch |  | 3 | 1
Báo cáo thống kê | Báo cáo doanh thu theo danh mục sản phẩm |  | 2 | 1
| Báo cáo tổng hợp doanh thu theo khoảng thời gian |  | 2 | 1
| Báo cáo tổng hợp doanh thu theo tỉnh/ CTV/Chiến dịch |  | 2 | 1
| Báo cáo tính hoa hồng trả cho CTV |  | 2 | 1
| Báo cáo phí thanh toán |  | 2 | 1
| Báo cáo tỉ lệ đơn hàng thành công/thất bại theo thời gian /CTV |  | 2 | 1
|  |  | 61 | 18
Nhân sự 4 người làm trong vòng 1 tháng 15 ngày bàn giao và mất khoảng 15 ngày hỗ trợ
|  |  | 94 | 29 | 123
1150000
141450000